## Planilha2
Etapa #02 - Captação, importação de dados e software para processamento e análise de dados. | Responsável | Status | Horas necessárias | Data de início | Data de conclusão
Realizar conexão com bases de dados ANP | Passos | Concluido
Realizar conexão com bases de dados IBGE | Aquiles | A Fazer | 6
Encontrar dados IBGE | Aquiles | A Fazer | 8
Testar os conectores - Conexão com base FOCUS | Aquiles | A Fazer |  |  |  | Puxando relatórios em PDF
Testar os conectores - Conexão com base ANP | Passos | Andamento | 1
Testar os conectores - Conexão com base IBGE | Aquiles | A Fazer | 2
Desenvolver scripts ou utilizar ferramentas para extração de dados - FOCUS | Aquiles | A Fazer |  |  |  | Mapear dados necessários do relatorio
Desenvolver scripts ou utilizar ferramentas para extração de dados - ANP | Passos | Andamento | 3 | 2024-06-13 | 2024-06-13
Desenvolver scripts ou utilizar ferramentas para extração de dados - IBGE | Aquiles | A Fazer
Importar dados para o ambiente de processamento ANP | Passos | A Fazer
Importar dados para o ambiente de processamento IBGE | Aquiles | A Fazer
Verificar integridade dos dados FOCUS | Aquiles | A Fazer |  |  | 2024-06-19
Verificar integridade dos dados ANP | Passos | A Fazer |  |  | 2024-06-19
Verificar integridade dos dados IBGE | Aquiles | A Fazer |  |  | 2024-06-19
Puxar todos os dados | Passos/Aquiles | Andamento |  | 2024-06-13 | 2024-06-19
Etapa #03 - Desenvolvimento do consolidado dos indicadores
Obter acesso ao Power BI e compreender necessidade de criação dos cálculos ou se o BI já faz | Consultoria |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-17
Agrupar os dados conforme necessário para o cálculo dos indicadores desejados
Tratar dados para confecção de indicadores
Aplicar transformações de acordo com as regras de negócio específicas de cada indicador
Validar cálculos e resultados de indicadores
Etapa #04 - Configurar acessos aos dados
Modelagem do banco de dados | Passos/Aquiles | A Fazer | 6 | 2024-06-20 | 2024-06-21
Criação das tabelas e carregamento de dados |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-28
Criar API ou job para acessar os dados |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-28
Configurar parâmetros de login |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-28
Testes e possíveis correções